## 周工作计划表
__________部 本周计划工作表（____至____)
本表使用说明： 1、本表填写要求根据SMART原则填写（S=Specific、M=Measurable、A=Attainable、R=Relevant、T=Time-bound) 2、本表提交流程为各部门负责人根据月度计划完成本周计划，同时提交给HR Grace。 3、提交本表时需同时备注上周工作实际完成情况。
序号 | 任务项目 | 输出 | 任务完成标准 | 预计完成时间 | 反馈及实际完成结果 | 备注
1 | 深大学生任务安排及培训 | 慢时间网站信息更新 | 增加更新量300条 | 12.5 | 任务安排完成
3 | ERP需求全部完成 | 6个需求完成 | 上线使用 | 12.4 | RMA需求未完成
4 | 慢时间页面需求确定 | 上线功能测试，及新功能确定 | 完成修改并达成测试 | 11.29 | 完成
5 | IT内部培训 | 品牌课程培训，IT内部技术培训 | PPT | 12.4 | 完成
6 | 视频整理（市面上所有关于loftek的视频整合进网站） | 视频于网站上可查 | 视频于网站上可查 | 12.5 | 完成
7 | ERP帮助文档制作 | 产品模块完成 | ERP帮助按钮可用，阅读即可明白使用 | 12.4 | 未完成
序号 | 任务项目 | 输出 | 任务完成标准 | 预计完成时间 | 反馈及实际完成结果 | 备注
1 | 慢时间网站推广及整改 | 深大舞会推广，宣传彩页制作，慢时间网站用户量及内容增加 |  | 12.11
3 | Miu品牌推广计划报告 | 现有销售分析，产品结构，产品特性，客户构成，主打产品选择 | PPT | 12.11
| Loftek品牌整理 | 产品分类/分析，推广渠道筛选及确定； | Email报告 | 12.7
4 | 推广公司调研 | Amazon推广公司调研，风险，费用，税号等 | EXCL+EMAIL | 12.7
5 | IT内部培训 | ，IT内部技术培训 | PPT | 12.7
6 | ERP帮助文档制作 | 帮助模板制作，文档完成 | ERP帮助按钮可用，阅读即可使用 | 12.15
7